各区县、黄山风景区、黄山高新区地震工作主管部门，局机关各科室：

为贯彻落实 2024年全省地震局长会议部署安排，有效防范应对我市地震灾害风险，现将《2024年全市震情监视跟踪和应急准备工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施，抓好贯彻落实。

黄山市地震局

2024年2月22日

抄送：安徽省地震局

2024年全市震情监视跟踪和应急准备

工作方案

根据《2024 年全省震情监视跟踪和应急准备工作方案》（皖震发测〔2024〕10号），为科学做好 2024年度全市震情监视跟踪和应急准备工作，制定此方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记关于应急管理重要论述和防震减灾救灾重要指示批示精神，按照市委市政府和省地震局决策部署，切实提高政治站位，坚持人民至上、生命至上。加强组织领导，强化责任落实，认真履行职责，扎实做好震情监视跟踪和应急准备各方面工作，切实提升黄山市地震灾害风险防范和应急处置能力。

二、主要任务

（一）扎实开展地震监测预报预警工作。配合省地震局高质量完成安徽省巨灾防范工程黄山市建设任务，实现站网老旧监测设备更新升级，提升观测数据质量。积极推进“十四五”地震烈度速报与预警项目建设，按时完成年度建设任务。继续推进监测台网分级分类管理，落实属地责任，强化运维保障，确保全市各类地震台站正常运转和观测数据连续稳定可靠，针对站网运维月报中各类问题督促整改到位，建立闭环机制。加强台站观测环境保护,妥善处理观测环境保护事宜。

（二）切实强化震情跟踪研判。严格落实异常零报告制度，坚持每日动态跟踪观测数据，及时分析处理观测资料变化，强化异常现场调查核实与分析，提升地震短临异常捕捉能力。强化地震会商工作，科学研判震情形势。全力做好新中国成立75周年、全国两会、全国高考等重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作。

（三）努力夯实地震灾害风险防范基础。持续高质量推进黄山市城市地震活断层探测工程。按照省地震局部署落实地震构造环境探查规划宣城-泾县断裂黄山市黄山区范围工作，加强重大建设工程地震安全性评价项目备案、现场监管和成果应用检查，进一步提升地震灾害风险防范能力。

（四）全面做好应急响应准备。认真落实各级地震应急服务响应等级和行动清单，规范应急工作流程，强化应急值守，及时有效处置地震事件。开展市县地震现场应急工作培训与演练，扎实做好人员、装备、技术系统等应急准备工作。争取建立地震应急响应系统和基础数据库。规范地震现场应急准备工作，强化现场工作队人员、装备管理，提升地震应急处置能力。

（五）积极开展涉震舆情监测与地震科普。完善重大舆情和突发舆情引导机制，及时分析评估网络舆情态势，严格落实信息发布审核机制。加强与宣传、网信等部门和新闻媒体的联系，及时准确发布地震信息，科学开展专家解读，及时回应社会关切，科学引导社会舆论。做好防震减灾融媒体平台应用和产品策划创作。结合全国防灾减灾日等重点时段，持续推进“地震科普携手同行”主题宣传活动，广泛开展形式多样的科普宣传，着力提升公众地震灾害防范应对能力。

三、保障措施

（一）强化组织领导。市地震局统筹协调推进震情监视跟踪与应急准备工作；各有关部门、科室要对照具体工作任务建立组织推进机制，结合年度震情跟踪工作责任书，进一步建立完善工作机制，结合本地实际制定切实可行的任务清单，明确责任，细化措施；局机关各科室要加强分工协作，强化责任担当，切实把震情监视跟踪与应急准备工作各环节做精做细做实。

（二）加强协调推进。各有关部门、科室要对照《2024年黄山市震情监视跟踪和应急准备工作措施》（见附件）主动认领工作任务，及时掌握进展情况，动态跟踪管理，确保各项工作按时序要求推进。

（三）开展监督考核。结合重要时段和关键节点，市地震局将适时组织开展实地检查，及时通报检查情况，对推进进度不理想或工作完成质量不高的任务将约谈部门负责人。各区县地震工作主管部门震情监视跟踪与应急准备工作落实情况将纳入年度目标考核内容。

2024年全市震情监视跟踪和应急准备工作措施

| 序号 | 工 作 措 施 | 责 任 部 门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合省地震局高质量完成安徽省巨灾防范工程黄山市建设任务，实现站网老旧监测设备更新升级，提升观测数据质量。 | 综合科、相关区县地震部门 | 2024年12月底 |
| 2 | 积极推进“十四五”地震烈度速报与预警项目建设，按时完成年度建设任务。 | 综合科、相关区县地震部门 | 2024年12月底 |
| 3 | 继续推进监测台网分级分类管理，落实属地责任，强化运维保障，确保全市各类地震台站正常运转和观测数据连续稳定可靠，针对站网运维月报中各类问题督促整改到位，建立闭环机制。 | 综合科、相关区县地震部门 | 2024年12月底 |
| 4 | 加强台站观测环境保护,妥善处理观测环境保护事宜。 | 相关区县地震部门 | 2024年12月底 |
| 5 | 严格落实异常零报告制度，坚持每日动态跟踪观测数据，及时分析处理观测资料变化，强化异常现场调查核实与分析，提升地震短临异常捕捉能力。 | 办公室、综合科、各地地震部门 | 2024年12月底 |
| 6 | 强化地震会商工作，科学研判震情形势。 | 综合科 | 2024年12月底 |
| 7 | 全力做好新中国成立75周年、全国两会、全国高考等重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作。 | 办公室、综合科、各地地震部门 | 各重大活动时间 |
| 8 | 持续高质量推进黄山市城市地震活断层探测工作。 | 办公室、综合科、部分区县地震部门 | 2024年12月底 |
| 9 | 落实地震构造环境探查规划宣城-泾县断裂黄山市黄山区范围工作 | 综合科、黄山区地震部门 | 2024年12月底 |
| 10 | 加强重大建设工程地震安全性评价项目备案、现场监管和成果应用检查，进一步提升地震灾害风险防范能力。 | 办公室、综合科 | 2024年12月底 |
| 11 | 认真落实各级地震应急服务响应等级和行动清单，规范应急工作流程，强化应急值守，及时有效处置地震事件。 | 综合科、各地地震部门 | 2024年12月底 |
| 12 | 开展市县地震现场应急工作培训与演练，扎实做好人员、装备、技术系统等应急准备工作。 | 综合科、各地地震部门 | 2024年12月底 |
| 13 | 完善重大舆情和突发舆情引导机制，及时分析评估网络舆情态势，严格落实信息发布审核机制。 | 办公室 | 2024年12月底 |
| 14 | 加强与宣传、网信等部门和新闻媒体的联系，及时准确发布地震信息，科学开展专家解读，及时回应社会关切，科学引导社会舆论。 | 办公室、综合科 | 2024年12月底 |
| 15 | 做好防震减灾融媒体平台应用和产品策划创作。 | 办公室 | 2024年12月底 |
| 16 | 结合全国防灾减灾日等重点时段，持续推进“地震科普携手同行”主题宣传活动，广泛开展形式多样的科普宣传，着力提升公众地震灾害防范应对能力。 | 办公室、综合科、各地地震部门 | 2024年12月底 |
| 17 | 健全防震减灾工作信息报送机制，各区县地震部门年度信息（全年被市地震局网站采用不少于10条）纳入防震减灾目标考核内容 | 各区县地震部门 | 2024年12月底 |